## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

## СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ЗА 2014г.

| № | Основные направления | Наименование мероприятия | План 2014 год | Факт 10 мес.2014г. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие сельского хозяйства. | Реконструкция двух скотных дворов | Собственные средства, кредитные средства, средства учредителей 2014 – 3 млн.руб. | Собственные средства, кредитные средства, средства учредителей 2014 – 2,8 млн.руб. | ООО "Агрофирма "Тукса" |
|  |  | Приобретение 200 голов КРС (нетели) | кредитные средства, средства учредителей 2015 – 20 млн. руб. | кредитные средства, средства учредителей 2015 – 19 млн. руб. | ООО "Агрофирма "Тукса" |
|  |  | Открытие магазина (реализация продукции собственного производства) «Семейный капитал» | Собственные средства 2014г. – 300 тыс.руб. | Собственные средства 2014г. – 289 тыс.руб. | ООО "Агрофирма "Тукса" |
|  |  | Открытие цеха по производству комбикормов | Собственные средства 2014г. – 250 тыс.руб. | Собственные средства 2014г. – 250 тыс.руб. | ООО "Агрофирма "Тукса" |
|  |  | Приобретение 30 единиц сельскохозяйственной техники | Собственные средства 2015г. – 50 млн.руб. | Собственные средства 2015г. – 50 млн.руб. | ООО "Агрофирма "Тукса" |
| 2. | Социальное развитие поселения. | Строительство нового памятника погибшим односельчанам в годы Вов 1941-1945гг. |  | Бюджет Туксинского сельского поселения, проектно-сметная документация 2014г.- 65 тыс.руб. | Администрация Туксинского сельского поселения |
| 3. | Развитие системы жизнеобеспечения | Ремонт муниципального жилья (две крыши двух жилых домов) | Бюджет Туксинского сельского поселения 2014г.-319 тыс.руб. | Бюджет Туксинского сельского поселения 2014г.-319 тыс.руб. | Администрация Туксинского сельского поселения. |
|  |  | Ремонт деревянных пешеходных мостов | Бюджет Туксинского сельского поселения 2014г.- 50 тыс.руб. | Бюджет Туксинского сельского поселения 2014г. - 35 тыс. руб. | Администрация Туксинского сельского поселения |
|  |  | Текущий ремонт электрических сетей уличного освещения | Бюджет Туксинского сельского поселения 2014г.- 100 тыс.руб. | Бюджет Туксинского сельского поселения 2014г. - 60 тыс. руб. | Администрация Туксинского сельского поселения |